## Dimensionnement
📊 DIMENSIONNEMENT DU PROJET FASHION-INSTA - Application Mobile IA
📝 HYPOTHÈSES ET NOTES IMPORTANTES
HYPOTHÈSE CLÉ |  |  | Conversion : 1 Story Point = 1 jour
Justification |  |  | Ratio conservateur adapté à une équipe incluant un Data Scientist junior s'appuyant sur un sous-traitant expert pour la conception des modèles IA.
ÉQUIPE |  |  | Composition et statuts
Product Owner |  |  | Alicia - Interne (salarié CDI) - Allocation 50% sur 6 mois = 66 jours
Scrum Master |  |  | À définir - Interne (salarié CDI) - Allocation 50% sur 6 mois = 66 jours
Développeur Mobile |  |  | Interne (salarié CDI) - ⚠️ RISQUE : Travaille en parallèle sur autre app urgente
Data Scientist |  |  | Junior interne (salarié CDI) + Sous-traitant expert IA - ⚠️ RISQUE : Junior nécessite accompagnement
Autres profils |  |  | Externes (freelances/ESN) : Backend, DevOps, UX/UI, QA
COÛTS |  |  | Méthodologie de calcul
Internes |  |  | Coût employeur = Salaire brut annuel × 1.45 (charges patronales) ÷ 218 jours ouvrés
Externes |  |  | TJM de marché (prestation freelance ou ESN)
DURÉE PROJET |  |  | 6 mois calendaires
PARTIE 1 : DIMENSIONNEMENT DE L'ÉQUIPE PROJET
📊 ÉQUIPE SCRUM
Rôle | Profil | Statut | Allocation | TJM/Coût jour (€) | Justification
Product Owner | Alicia | Interne CDI | 50% | 333 | Pilotage, validation backlog, priorisation
Scrum Master | [À définir] | Interne CDI | 50% | 319 | Animation daily, reviews, rétros, levée obstacles
👥 ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT
Profil | Quantité | Statut | Allocation | TJM/Coût jour (€) | Justification / Risques
Développeur Mobile | 1 ETP | Interne CDI | 30% → 100% | 279 | ⚠️ Travaille // autre app (risque dispo)
Data Scientist | 1 ETP | Interne CDI (Junior) | 100% | 253 | ⚠️ Junior + sous-traitant expert IA
Développeur Backend | 1 ETP | Externe | 100% | 550 | Profil le + sollicité (30% projet)
DevOps / Cloud Engineer | 0.5 ETP | Externe | 50% | 600 | Azure, CI/CD, Docker
UX/UI Designer | 0.2 ETP | Externe | 20% | 450 | Maquettes, design system
QA / Testeur | 0.3 ETP | Externe | 30% | 400 | Tests fonctionnels, IA, RGPD
📌 NOTE : Les jours réels du MVP sont calculés dans la Partie 2 (150 SP MUST). Dev Mobile : allocation progressive 30% (S1-8) → 100% (S17+).
📌 Hypothèse pour chiffrage : Les salariés en interne ne seront pas pris en compte dans le calcul des coûts initiaux et de maintenance de l'application
PARTIE 2 : USER STORIES ET RÉPARTITION PAR PROFIL
US n° | User Story | Priorité | Story Points | Jours Total | Mobile Dev (%) | Data Scientist (%) | Backend Dev (%) | DevOps (%) | UX/UI Designer (%) | QA tester (%) | Mobile Dev (j) | Data Scientist (j) | Backend Dev (j) | DevOps (j) | UX/UI Designer (j) | QA tester (j)
1 | Création de compte utilisateur | MUST | 5 | 5 | 30 | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 | Connexion utilisateur | MUST | 3 | 3 | 30 | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3
3 | Prise de photo garde-robe | MUST | 8 | 8 | 50 | 0 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4
4 | Algorithme recommandation basé photos | MUST | 50 | 50 | 10 | 50 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 25 | 12.5 | 5 | 0 | 2.5
5 | Algorithme recommandation basé préférences | MUST | 50 | 50 | 15 | 45 | 25 | 10 | 0 | 5 | 7.5 | 22.5 | 12.5 | 5 | 0 | 2.5
6 | Consultation des données personnelles | MUST | 8 | 8 | 30 | 0 | 50 | 5 | 10 | 5 | 2.4 | 0 | 4 | 0.4 | 0.8 | 0.4
7 | Modification et suppression données | MUST | 8 | 8 | 25 | 0 | 55 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8
8 | Désinscription du service | MUST | 5 | 5 | 20 | 0 | 60 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.5
9 | Purge automatique des données inactives | MUST | 13 | 13 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7.8 | 3.9 | 0 | 1.3
10 | Gestion collection photos | SHOULD | 5 | 5 | 45 | 0 | 30 | 10 | 10 | 5 | 2.25 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25
11 | Sélection styles vestimentaires préférés | SHOULD | 5 | 5 | 35 | 0 | 35 | 5 | 15 | 10 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0.25 | 0.75 | 0.5
12 | Sélection marques préférées | SHOULD | 3 | 3 | 35 | 0 | 35 | 5 | 15 | 10 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.15 | 0.45 | 0.3
13 | Feedback sur recommandations | SHOULD | 5 | 5 | 30 | 10 | 35 | 5 | 10 | 10 | 1.5 | 0.5 | 1.75 | 0.25 | 0.5 | 0.5
14 | Durée de conservation des données | SHOULD | 5 | 5 | 25 | 0 | 50 | 10 | 10 | 5 | 1.25 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25
15 | Visualisation AR vêtement sur photo | COULD | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | 2.5
16 | Personnalisation style vêtement | COULD | 20 | 20 | 40 | 10 | 30 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1
17 | Référencement blogs et influenceurs | COULD | 13 | 13 | 25 | 30 | 30 | 10 | 0 | 5 | 3.25 | 3.9 | 3.9 | 1.3 | 0 | 0.65
TOTAL (MVP) |  |  | 150 | 150 | [6 empty] | 24.3 | 47.5 | 49 | 16.95 | 3.05 | 9.2
⚠️ NOTE : Coûts calculés sur MVP uniquement (9 user stories MUST = 150 SP)
PARTIE 3 : COÛTS HUMAINS INITIAUX (Développement)
📋 HYPOTHÈSES DE BASE
Les salariés en interne sont chiffrés à 0 car déjà en CDI
📊 SYNTHÈSE DES COÛTS DE DÉVELOPPEMENT
Profil | Statut | Total Jours | TJM / Coût jour (€) | Coût Théorique (€) | Coût retenu (interne = 0€) | Source données
ÉQUIPE SCRUM
Product Owner | Interne CDI | 66 | 333 | 21978 | 0 | Partie 1 (50% × 6 mois)
Scrum Master | Interne CDI | 66 | 319 | 21054 | 0 | Partie 1 (50% × 6 mois)
SOUS-TOTAL SCRUM |  | 132 |  | 43032 | 0 | -
ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT
Développeur Mobile | Interne CDI | 24.3 | 279 | 6779.7 | 0 | Partie 2 (col K) × Coût jour Partie 1
Data Scientist | Interne CDI | 47.5 | 253 | 12017.5 | 0 | Partie 2 (col L) × Coût jour Partie 1
Développeur Backend | Externe | 49 | 550 | 26950 | 26950 | Partie 2 (col M) × TJM Partie 1
DevOps / Cloud Engineer | Externe | 16.95 | 600 | 10170 | 10170 | Partie 2 (col N) × TJM Partie 1
UX/UI Designer | Externe | 3.05 | 450 | 1372.5 | 1372.5 | Partie 2 (col O) × TJM Partie 1
QA / Testeur | Externe | 9.2 | 400 | 3680 | 3680 | Partie 2 (col P) × TJM Partie 1
SOUS-TOTAL DEV |  | 150 |  | 60969.7 | 42172.5 | -
TOTAL GÉNÉRAL - COÛTS HUMAINS INITIAUX |  | 282 | - | 104001.7 | 42172.5 | Durée projet : 6 mois calendaires
PARTIE 4 : COÛTS INFRASTRUCTURE AZURE - DÉVELOPPEMENT
💻 APPROCHE TECHNIQUE
• Modèle 1 : Transfer learning sur ResNet50/EfficientNet (pré-entraîné ImageNet) + fine-tuning dataset Fashion + filtrage content based (similarité)
• Modèle 2 : BERT embeddings + filtrage content-based (similarité) + filtrage collaboratif
• Architecture lean avec maximisation du free tier Azure
• MLflow self-hosted pour tracking d'expériences
• Build Docker en local (économie coûts ACR Tasks)
Service | Tâches | Facturation | Usage réel | Coût (€)
VM GPU NC6s v3 | Entraînement modèles (CNN 220h + BERT 20h) | À l'heure | 240h sur ~6 semaines | 735
Blob Storage Hot | Stockage datasets (~122 GB) | Au mois | 200 GB × 6 mois actifs | 27
PostgreSQL B1ms | Base de données dev/test (1 vCore, 2GB RAM, 32GB) | Au mois | B1ms × 6 mois | 88
Container Registry | Hébergement images Docker API | Au mois | Basic × 3 mois | 13
Container Apps | Hébergement MLflow (tracking expériences) | À la seconde | Scale-to-zero, free tier | 0
Key Vault | Gestion secrets (credentials, API keys) | Par opération | ~1000 ops/mois | 0
TOTAL AZURE INITIAUX |  |  |  | 863
PARTIE 5 : COÛTS INFRASTRUCTURE AZURE - PRODUCTION (Récurrents)
📋 HYPOTHÈSES DE BASE
Croissance utilisateurs |  |  | Année 1: 5 000 ¦ Année 2: 15 000 ¦ Année 3: 40 000
Requêtes par utilisateurs |  |  | Environ 125 requêtes/mois
Architecture data-light |  |  | Pas de stockage permanent photos (hash + métadonnées uniquement) - Cache rotatif 70 GB
Service | Coût mensuel (€) | Coût annuel (€) | Type coût
Blob Storage Hot (100 GB) | 2.48 | 29.76 | Fixe
PostgreSQL B1ms (35 GB) | 14.6 | 175.2 | Fixe
Container Registry (Basic) | 4.27 | 51.24 | Fixe
Key Vault | 0.03 | 0.36 | Fixe
Container Apps | 0 | 0 | Fixe (free tier An 1-2)
Application Insights | 0 | 0 | Fixe (free tier)
TOTAL COÛTS AZURE PRODUCTION (An 1-2) | 21.38 | 256.56
Container Apps additionnel (An 3) | 1.03 | 12.36 | Variable (40K users)
TOTAL COÛTS AZURE PRODUCTION (An 3) | 22.41 | 268.92
PARTIE 6 : COÛTS DE MAINTENANCE ANNUELS (Récurrents)
📋 HYPOTHÈSE : Maintenance = 15% du coût développement initial.
Profil | Statut | Allocation temps | Jours/an | TJM / Coût jour (€) | Coût théorique annuel (€) | Coût retenu annuel (interne = 0€) | Responsabilités
Développeur Mobile | Interne CDI | 15% | 33 | 279 | 9207 | 0 | Bugs, mises à jour OS, fonctionnalités mineures
Data Scientist | Interne CDI | 20% | 44 | 253 | 11132 | 0 | Réentraînement modèles IA, amélioration précision, dérive
Product Owner | Interne CDI | 5% | 11 | 333 | 3663 | 0 | Pilotage évolutions, priorisation corrections
DevOps / Prestation | Externe ponctuel | - | 3 | 600 | 1800 | 1800 | Surveillance infra, patches sécurité, optimisation Azure
QA / Testeur | Externe ponctuel | - | 4 | 400 | 1600 | 1600 | Tests de non-régression, validation mises à jour
TOTAL MAINTENANCE ANNUELLE |  |  | 95 |  | 27402 | 3400
[6 empty] | 8.062% | du budget initial
💡 NOTE : Maintenance IA = coûteuse car nécessite réentraînement périodique pour éviter la dérive des modèles. Absorption au moins partielle du coût en faisant appel à un maximum de CDIs en interne .
💡 NOTE 2: Nous respectons un coût de maintenance en-dessous des 15% du coût de développement initial. Nous pouvons même prévoir un budget d'environ 6 000€ pour garder une marge de manœuvre confortable
PARTIE 7 : ANALYSE DE RENTABILITÉ
📋 HYPOTHÈSES BUSINESS
Paramètre | Valeur | Justification
Panier moyen | 60 | € par achat (prêt-à-porter mid-range)
Marge nette | 25% | 25% après tous les frais retail mode
Taux conversion | 12% | 12% des utilisateurs actifs achètent (IA performante)
Fréquence achat/an | 2.5 | 2,5 achats/an (parmi les acheteurs)
📝 CLARIFICATION : Taux de conversion (12%) = % d'utilisateurs qui deviennent acheteurs. Fréquence (2,5/an) = nombre de COMMANDES par acheteur (chaque commande peut contenir plusieurs articles). Panier moyen (60€) = CA moyen par commande.
Année | Utilisateurs actifs | Acheteurs (12%) | Achats totaux/an | CA généré (€) | Gains nets (€)
Année 1 | 5000 | 600 | 1500 | 90000 | 22500
Année 2 | 15000 | 1800 | 4500 | 270000 | 67500
Année 3 | 40000 | 4800 | 12000 | 720000 | 180000
📊 INTERPRÉTATION
💸 SYNTHÈSE DES COÛTS TOTAUX PAR ANNÉE | [13 empty] | • Investissement initial : 105 860 €
Année | Coûts dev (€) | Coûts Azure (€) | Maintenance (€) | TOTAL Coûts (€) | Coûts cumulés (€) | [8 empty] | • Année 1 : | -24192.06 | (cumul négatif)
Année 0 (Dév) | 42172.5 | 863 | 0 | 43035.5 | 43035.5 | [8 empty] | • Année 2 : | 39651.38 | ✅ RENTABLE
Année 1 | 0 | 256.56 | 3400 | 3656.56 | 46692.06 | [8 empty] | • Année 3 : | 215982.46 | ✅ RENTABLE
Année 2 | 0 | 256.56 | 3400 | 3656.56 | 50348.62
Année 3 | 0 | 268.92 | 3400 | 3668.92 | 54017.54 | [8 empty] | Le projet devient rentable
à la fin dès le milieu de l'année 2 avec
📊 ANALYSE ROI ET POINT MORT | [13 empty] | un ROI de | 78.75%
Année | Gains annuels (€) | Gains cumulés (€) | Coûts cumulés (€) | Résultat cumulé (€) | ROI (%) | Rentable ? | [7 empty] | en fin d'année
Année 0 | 0 | 0 | 43035.5 | -43035.5 | -100% | ❌ NON
Année 1 | 22500 | 22500 | 46692.06 | -24192.06 | -51.81% | ❌ NON
Année 2 | 67500 | 90000 | 50348.62 | 39651.38 | 78.75% | ✅ OUI
Année 3 | 180000 | 270000 | 54017.54 | 215982.46 | 399.8% | ✅ OUI
🎯 CONCLUSION - RENTABILITÉ
Le projet devient RENTABLE dès le milieu de l'Année 2 avec un ROI positif
• Investissement total sur 3 ans : Voir tableau ci-dessus
• Gains totaux sur 3 ans : Voir tableau ci-dessus
• Point fort : Architecture data-light Azure permet coûts infra stables malgré croissance
• Recommandation : VALIDER le projet - potentiel de croissance fort avec IA performante

## Organisation_SCRUM
🏗️ ORGANISATION DU PROJET - MÉTHODE AGILE SCRUM
📅 1. PLANNING DES SPRINTS MVP
Sprint | Semaines | User Stories | Story Points | Objectif du Sprint | 📊 DIAGRAMME DE GANTT - VISUALISATION DES SPRINTS
1 | S1-S2 | US1, US2, US4.1 | 18 | Authentification fonctionnelle + Dataset IA prêt | 150 Story Points ¦ 9 User Stories ¦ 10 Sprints
2 | S3-S4 | US3, US4.2 | 18 | Upload photos OK + Modèle baseline entraîné | User Stories | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6 |  | Sprint 7 |  | Sprint 8 |  | Sprint 9 |  | Sprint 10
3 | S5-S6 | US6, US4.3 | 18 | Consultation RGPD + Modèle IA optimisé (75%) |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
4 | S7-S8 | US7, US4.4 | 16 | Modification/suppression données + Validation IA | US1 - Création compte | S1: 5 SP
5 | S9-S10 | US8, US4.5, US5.1 | 27 | Désinscription + API PHOTOS déployée + Prep PRÉF | US2 - Connexion | S1: 3 SP
6 | S11-S12 | US9, US5.2 | 33 | Purge automatique + Modèle BERT entraîné | US3 - Prise photo | S3: 8 SP
7 | S13-S14 | US5.3 | 20 | API PRÉFÉRENCES déployée | US4 - Algorithme Photos IA | S1: 4.1 Dataset 10 SP; S3: 4.2 Baseline 10 SP; S5: 4.3 Optimisation 10 SP; S7: 4.4 Validation 8 SP; S9: 4.5 API 8 SP; S13: 4.6 Intégratio 4 SP
8 | S15-S16 | Intégration PHOTOS | 10 | Recommandations PHOTOS fonctionnelles dans app | US5 - Algorithme Préférences IA | S11: 5.1 Préparation 10 SP; S13: 5.2 BERT+reco 20 SP; S15: 5.3 Implémentation 10 SP; S17: 5.4 Intégration 10 SP
9 | S17-S18 | Intégration PRÉF | 10 | Recommandations PRÉFÉRENCES fonctionnelles dans app | US6 - Consultation RGPD | S5: 8 SP
10 | S19-S20 | Tests finaux MVP | 0 | MVP complet validé et prêt pour production | US7 - Modif/Suppression | S7: 8 SP
[5 empty] | US8 - Désinscription | S9: 5 SP
[5 empty] | US9 - Purge automatique | S11: 13 SP
ℹ️ Durée totale : 20 semaines = 5 mois ¦ Total : 150 Story Points ¦ Sprints 8-10 : intégration et tests finaux |  |  |  |  | Tests & Validation MVP | S19: 0 SP
👥 2. RÔLES ET RESPONSABILITÉS |  |  |  |  | LÉGENDE : | S1: Authentification (8 SP); S6: IA - Recommandations Photos (58 SP); S10: RGPD & Données personnelles (34 SP); S14: IA - Recommandations Préférences (50 SP); S18: Tests & Validation MVP (0 SP)
Rôle | Personne | Allocation | Responsabilités
Product Owner | Alicia | 50% | Définit et priorise le backlog ¦ Valide les livrables ¦ Décide du contenu des sprints ¦ Disponible pour l'équipe
Scrum Master | À définir | 50% | Anime les cérémonies SCRUM ¦ Lève les obstacles ¦ Protège l'équipe ¦ Coach méthodologie agile
Development Team | 6 profils (Mobile, DS, Backend, DevOps, UX/UI, QA) | Variable | Auto-organisée ¦ Livre les incréments ¦ Estime les US ¦ S'engage sur l'objectif du sprint
🔄 3. CÉRÉMONIES SCRUM
Cérémonie | Fréquence | Durée | Participants | Objectif
Daily Scrum | Tous les jours | 15 min | Dev Team + Scrum Master (optionnel) | Synchronisation quotidienne : ce qui a été fait hier, ce qui sera fait aujourd'hui, les obstacles rencontrés
Sprint Planning | Début de chaque sprint | 2-4h | Toute l'équipe SCRUM | Définir l'objectif du sprint ¦ Sélectionner les US du backlog ¦ Estimer et s'engager ¦ Créer le Sprint Backlog
Sprint Review | Fin de chaque sprint | 2h | Toute l'équipe + Stakeholders (DPO, Marketing...) | Démo des livrables du sprint ¦ Recueillir feedback ¦ Valider ou rejeter les US ¦ Adapter le backlog si nécessaire
Sprint Retrospective | Après chaque Sprint Review | 1h30 | Dev Team + Scrum Master + PO | Réfléchir sur le sprint écoulé ¦ Identifier ce qui a bien/mal fonctionné ¦ Actions d'amélioration pour le prochain sprint
Backlog Refinement | 1x par semaine | 1h | PO + Dev Team (volontaires) | Clarifier les US futures ¦ Estimer les US du backlog ¦ Découper les grosses US ¦ Préparer les prochains sprints
📊 4. ARTEFACTS ET OUTILS DE SUIVI
Artefact | Description | Responsable | Mise à jour
Product Backlog | Liste priorisée de toutes les User Stories du projet (MUST, SHOULD, COULD). Contient 18 US au total pour Fashion Insta | Product Owner | Continue (après chaque Sprint Review)
Sprint Backlog | Liste des US sélectionnées pour le sprint en cours + tâches techniques. Engagement de l'équipe pour le sprint | Dev Team | Quotidienne (Daily Scrum)
Increment | Somme de toutes les US "Done" à la fin du sprint. Doit être potentiellement livrable en production | Dev Team | Fin de sprint (Sprint Review)
Outil | Description | Responsable | Mise à jour
Burndown Chart | Graphique montrant l'évolution des Story Points restants jour après jour dans le sprint. Permet de visualiser si l'équipe est en avance/retard | Scrum Master | Quotidienne
Definition of Done | Critères de qualité à respecter pour qu'une US soit considérée "Done" : code reviewé, testé, documenté, déployé en staging | Équipe SCRUM | Début projet + ajustements en rétro
📉 5. SUIVI DE L'AVANCEMENT - BURNDOWN CHART
🎯 Principe : Le burndown chart affiche le nombre de Story Points restants à réaliser jour après jour pendant le sprint.
📊 Comment ça marche :
• Axe X : Jours du sprint (J1 à J10 pour un sprint de 2 semaines)
• Axe Y : Story Points restants
• Ligne idéale : Descente linéaire de X SP (début sprint) vers 0 SP (fin sprint)
• Ligne réelle : SP réellement restants chaque jour (mis à jour au Daily Scrum)
✅ Interprétation :
• Ligne réelle SOUS la ligne idéale = Équipe en AVANCE
• Ligne réelle SUR la ligne idéale = Équipe en RETARD → identifier obstacles
• Ligne plate = Aucune US terminée → problème à résoudre rapidement
🔧 Actions si retard détecté :
• Daily Scrum : identifier les blocages
• Scrum Master : lever les obstacles
• Équipe : re-prioriser ou demander aide au PO pour réduire le scope du sprint
📅 Exemple Sprint 1 (18 SP) :
• J1 : 18 SP restants → J3 : 15 SP → J5 : 10 SP → J8 : 5 SP → J10 : 0 SP (objectif atteint !)
📆 6. CALENDRIER TYPE D'UN SPRINT (2 SEMAINES)
Jour | Cérémonie/Activité | Durée | Détails
Lundi S1 | 🎯 Sprint Planning | 3h | Sélection US + Estimation + Engagement équipe
Lundi S1 à Vendredi S2 | ⚡ Daily Scrum | 15 min/jour | Chaque matin à 9h : synchro équipe
Mercredi S1 | 📝 Backlog Refinement | 1h | Préparation sprints futurs avec PO
Vendredi S2 | 🎤 Sprint Review | 2h | Démo des livrables aux stakeholders
Vendredi S2 (après Review) | 🔄 Sprint Retrospective | 1h30 | Amélioration continue : ce qui a bien/mal marché
Weekend | 🔋 Pause | - | Équipe se repose avant le prochain sprint
⚠️ POINTS D'ATTENTION
• Vélocité cible : ~15-20 SP par sprint (à ajuster après Sprint 1-2)
• Dev Mobile disponibilité progressive : 30% (S1-4) → 90-100% (S9-20) → ajuster capacité équipe
• Data Scientist Junior nécessite coaching sous-traitant : prévoir sessions 2j/semaine
• Sprint Review avec DPO obligatoire pour sprints RGPD (S3-6) → validation conformité
• Daily Scrum à distance OK si équipe distribuée (visio 15 min)
• Si un sprint échoue (objectif non atteint) : analyse en rétro + ajustements immédiats

## Registre_CNIL
REGISTRE DE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES - US4
INFORMATIONS SUR L'ORGANISME
Nom de l'organisme | Fashion-Insta
Responsable de traitement | Alicia (Product Owner)
Délégué à la Protection des Données (DPO) | DPO Fashion-Insta (coordonnées disponibles en interne)
DESCRIPTION DU TRAITEMENT
Nom du traitement | US4 - Algorithme de recommandation de vêtements basé sur l'analyse de photos
N° / Référence | US4-IA-PHOTO-001
Date de création | 15/10/2025
Dernière mise à jour | 15/10/2025
FINALITÉ(S) DU TRAITEMENT
Finalité principale | Recommandation personnalisée de vêtements basée sur l'analyse visuelle des photos de l'utilisateur
Sous-finalité 1 | Extraction automatique des caractéristiques vestimentaires à partir des photos
Sous-finalité 2 | Matching des vêtements détectés avec le catalogue produits Fashion-Insta
Sous-finalité 3 | Historique des prédictions pour éviter le retraitement de photos déjà analysées
BASE LÉGALE DU TRAITEMENT
Base légale | Consentement explicite de l'utilisateur (Art. 6.1.a et Art. 9.2.a RGPD)
Justification | Traitement de données sensibles (photos avec visage = données biométriques). Nécessite un consentement éclairé, spécifique et univoque.
CATÉGORIES DE DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES
Catégorie de données | Description | Durée de conservation
⚠️ DONNÉES SENSIBLES - Photos avec visage | Photos de l'utilisateur contenant son visage (données biométriques au sens de l'Art. 9 RGPD). Utilisées uniquement pour l'extraction de caractéristiques vestimentaires par le modèle IA. | 1 heure maximum dans cache Azure Blob, puis suppression automatique
Hash de photo | Identifiant unique cryptographique (hash SHA-256) permettant de relier des prédictions à une photo sans stocker la photo elle-même. | Durée du compte utilisateur + purge après inactivité selon RGPD
Historique des prédictions | Liste des recommandations de vêtements générées pour chaque hash de photo (IDs produits, scores de pertinence). | Durée du compte utilisateur + purge après inactivité selon RGPD
Données de compte utilisateur (lien indirect) | Email, identifiant utilisateur (permettent de relier les hashs au compte) | Durée du compte utilisateur
CATÉGORIES DE PERSONNES CONCERNÉES
Catégorie | Description
Utilisateurs de l'application | Toute personne physique ayant créé un compte sur l'application mobile Fashion-Insta et utilisant la fonctionnalité de recommandation par photo
DESTINATAIRES DES DONNÉES
Type de destinataire | Identité / Description | Finalité de l'accès
Service interne | Équipe Data Science & Backend de Fashion-Insta | Développement, maintenance et amélioration du modèle IA
Sous-traitant cloud | Microsoft Azure (hébergement infrastructure) | Stockage temporaire (cache) et traitement des photos via GPU
⚠️ Prestataire externe | Développeur Backend (accès administrateur à l'infrastructure ML Azure) | Gestion technique de l'infrastructure. ACCÈS AUX PHOTOS DANS LE CACHE.
⚠️ Un Data Processing Agreement (DPA) conforme RGPD doit être signé avec le sous-traitant Azure ET le prestataire externe pour encadrer l'accès aux données sensibles.
TRANSFERTS DE DONNÉES HORS UE
Transfert hors UE ? | Non - Infrastructure Azure hébergée en Europe (région Azure France Central ou Europe West)
Garanties | Clauses contractuelles types (CCT) de la Commission Européenne avec Microsoft
MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION
Mesure de sécurité | Description
✅ Minimisation des données | Seul le hash (SHA-256) de la photo est conservé après traitement. La photo brute est supprimée.
✅ Suppression automatique | Photos supprimées du cache Azure Blob après 1 heure maximum (purge automatique toutes les heures)
✅ Chiffrement des données | Chiffrement en transit (HTTPS/TLS) et au repos (Azure Storage encryption AES-256)
✅ Contrôle d'accès | Accès restreint aux données via authentification et contrôles d'accès basés sur les rôles (RBAC)
✅ Journalisation (logs) | Traçabilité des accès aux données sensibles via Azure Monitor
✅ DPA avec sous-traitants | Contrats de sous-traitance conformes RGPD avec clauses de confidentialité et sécurité
✅ Pas d'entraînement sur données utilisateurs | Le modèle IA est entraîné uniquement sur des datasets publics (DeepFashion). Les photos utilisateurs ne servent PAS à améliorer le modèle.
DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
Droit d'accès | L'utilisateur peut demander quels hashs de photos et prédictions sont associés à son compte
Droit de rectification | L'utilisateur peut modifier ses données de compte (email, préférences)
Droit à l'effacement | L'utilisateur peut demander la suppression de son compte et de toutes ses données (hashs, historique)
Droit d'opposition | L'utilisateur peut retirer son consentement et arrêter d'utiliser la fonctionnalité
Droit à la portabilité | L'utilisateur peut récupérer ses données dans un format structuré (JSON/CSV)
Contact | DPO Fashion-Insta (coordonnées disponibles en interne) ou via l'application
RISQUES IDENTIFIÉS ET MESURES DE MITIGATION
Risque | Impact | Mesure de mitigation
⚠️ Fuite de données sensibles | Photos avec visages accessibles par des tiers non autorisés | Suppression sous 1h, chiffrement, DPA, logs d'accès
⚠️ Biais algorithmiques | Discrimination basée sur morphologie, couleur de peau, genre | Tests réguliers sur diversité, monitoring des prédictions, feedback utilisateurs
⚠️ Accès illégitime sous-traitant | Prestataire externe accède aux photos dans le cache | DPA strict, clause de confidentialité, audit régulier, logs d'accès
⚠️ Détournement de finalité | Utilisation des photos pour entraîner le modèle sans consentement | Architecture technique empêchant le stockage des photos, audits réguliers
CONFORMITÉ RGPD
✅ Analyse d'Impact (PIA) | Recommandée - Traitement à haut risque (données biométriques + IA)
✅ Information des utilisateurs | Notice d'information claire avant première utilisation + consentement explicite
✅ Documentation | Ce registre fait partie de la documentation RGPD de Fashion-Insta
Validation DPO | À valider par le DPO avant mise en production | Signature : ______________
REGISTRE DE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES - US5
INFORMATIONS SUR L'ORGANISME
Nom de l'organisme | Fashion-Insta
Responsable de traitement | Alicia (Product Owner)
Délégué à la Protection des Données (DPO) | DPO Fashion-Insta (coordonnées disponibles en interne)
DESCRIPTION DU TRAITEMENT
Nom du traitement | US5 - Algorithme de recommandation de vêtements basé sur les préférences utilisateur
N° / Référence | US5-IA-PREF-002
Date de création | 15/10/2025
Dernière mise à jour | 15/10/2025
FINALITÉ(S) DU TRAITEMENT
Finalité principale | Recommandation personnalisée de vêtements basée sur les préférences de styles, marques et tendances déclarées par l'utilisateur
Sous-finalité 1 | Analyse des préférences de styles et marques pour cibler les recommandations
Sous-finalité 2 | Scraping et analyse de contenus publics (blogs, influenceurs) référencés par l'utilisateur
Sous-finalité 3 | Amélioration continue du modèle IA via feedback utilisateur (machine learning)
BASE LÉGALE DU TRAITEMENT
Base légale | Consentement explicite (Art. 6.1.a RGPD) + Exécution du contrat (Art. 6.1.b RGPD)
Justification | Service de recommandation personnalisée nécessitant le traitement des préférences. Le consentement est requis pour l'analyse des sources externes (blogs/influenceurs). Pas de données sensibles (Art. 9) ici, contrairement à US4.
CATÉGORIES DE DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES
Catégorie de données | Description | Durée de conservation
Préférences de styles vestimentaires | Liste des styles préférés sélectionnés par l'utilisateur (ex: casual, sportswear, élégant...) | Durée du compte utilisateur + purge après inactivité selon RGPD (US9)
Préférences de marques | Liste des marques favorites parmi celles vendues par Fashion-Insta | Durée du compte utilisateur + purge après inactivité selon RGPD (US9)
Références blogs et influenceurs | URLs de blogs mode et profils d'influenceurs référencés par l'utilisateur (données publiques) | Durée du compte utilisateur + purge après inactivité selon RGPD (US9)
Historique des recommandations | Liste des recommandations générées + métadonnées (date, produits, score de pertinence) | Durée du compte utilisateur + purge après inactivité selon RGPD (US9)
Feedback utilisateur (likes/dislikes) | Notes (like/dislike) sur les recommandations pour affiner l'algorithme | Durée du compte utilisateur + purge après inactivité selon RGPD (US9)
Données de compte utilisateur (lien indirect) | Email, identifiant utilisateur (permettent de relier les préférences au compte) | Durée du compte utilisateur
CATÉGORIES DE PERSONNES CONCERNÉES
Catégorie | Description
Utilisateurs de l'application | Toute personne physique ayant créé un compte sur l'application mobile Fashion-Insta et utilisant la fonctionnalité de recommandation basée préférences
DESTINATAIRES DES DONNÉES
Type de destinataire | Identité / Description | Finalité de l'accès
Service interne | Équipe Data Science & Backend de Fashion-Insta | Développement, maintenance et amélioration du modèle IA
Sous-traitant cloud | Microsoft Azure (hébergement infrastructure) | Stockage et traitement des données de préférences via bases de données Azure
⚠️ APIs tierces (scraping blogs/influenceurs) | Outils de scraping/APIs publiques pour collecter contenus blogs et influenceurs | Collecte automatisée de contenus publics référencés par l'utilisateur
⚠️ Un Data Processing Agreement (DPA) conforme RGPD doit être signé avec tous les sous-traitants.
TRANSFERTS DE DONNÉES HORS UE
Transfert hors UE ? | Non - Infrastructure Azure hébergée en Europe (région Azure France Central ou West Europe)
Garanties | Clauses contractuelles types (CCT) de la Commission Européenne avec Microsoft
MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION
Mesure de sécurité | Description
✅ Minimisation des données | Seules les préférences explicitement déclarées sont collectées (pas de tracking caché)
✅ Pseudonymisation | Identifiants utilisateurs anonymisés dans les datasets d'entraînement ML
✅ Chiffrement des données | Chiffrement en transit (HTTPS/TLS) et au repos (Azure Storage encryption AES-256)
✅ Contrôle d'accès | Accès restreint aux données via authentification et contrôles d'accès basés sur les rôles (RBAC)
✅ Journalisation (logs) | Traçabilité des accès aux données via Azure Monitor
✅ DPA avec sous-traitants | Contrats de sous-traitance conformes RGPD avec clauses de confidentialité et sécurité
✅ Pas d'enrichissement non consenti | Le scraping se limite aux contenus publics. Aucune donnée privée des blogs/influenceurs n'est collectée sans consentement.
DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
Droit d'accès | L'utilisateur peut demander quelles préférences, références et historique sont associés à son compte
Droit de rectification | L'utilisateur peut modifier ses préférences de styles, marques et références à tout moment
Droit à l'effacement | L'utilisateur peut demander la suppression de son compte et de toutes ses préférences (US8 - Désinscription)
Droit d'opposition | L'utilisateur peut retirer son consentement et arrêter d'utiliser la fonctionnalité de recommandation préférences
Droit à la portabilité | L'utilisateur peut récupérer ses données dans un format structuré (JSON/CSV)
Contact | DPO Fashion-Insta (coordonnées disponibles en interne) ou via l'application
RISQUES IDENTIFIÉS ET MESURES DE MITIGATION
Risque | Impact | Mesure de mitigation
⚠️ Biais algorithmiques | Recommandations stéréotypées basées sur des biais culturels/démographiques | Tests réguliers sur diversité, monitoring des prédictions, feedback utilisateurs
⚠️ Profilage excessif | Création de profils détaillés d'utilisateurs sans transparence suffisante | Transparence totale sur les données collectées. Limitation à l'essentiel. Utilisateur contrôle ses données (US14)
⚠️ Détournement de finalité | Utilisation des préférences pour d'autres finalités (publicité ciblée) sans consentement | Architecture technique avec séparation stricte des finalités. Audits réguliers. Consentement granulaire.
⚠️ Fuite de données de préférences | Préférences vestimentaires accessibles par des tiers non autorisés | Chiffrement, DPA, logs d'accès, contrôles d'accès stricts (RBAC)
CONFORMITÉ RGPD
✅ Analyse d'Impact (PIA) | Recommandée - Traitement avec profilage automatisé (Art. 22 RGPD)
✅ Information des utilisateurs | Notice d'information claire avant première utilisation + consentement explicite + possibilité de refuser
✅ Documentation | Ce registre fait partie de la documentation RGPD de Fashion-Insta
Validation DPO | À valider par le DPO avant mise en production | Signature : ______________

## Analyse_des_risques
⚠️ ANALYSE DES RISQUES - PROJET FASHION INSTA
📋 1. MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE DES RISQUES
Approche utilisée | Spectre 7D + Analyse RGPD + Contexte projet
Spectre 7D (7 dimensions) | 1️⃣ Délais ¦ 2️⃣ Coûts ¦ 3️⃣ Qualité ¦ 4️⃣ Périmètre/Scope ¦ 5️⃣ Ressources Humaines ¦ 6️⃣ Risques Techniques ¦ 7️⃣ Communication/Parties prenantes
Échelle Impact & Probabilité | 0 = Négligeable ¦ 1 = Faible ¦ 2 = Moyen ¦ 3 = Élevé
Criticité | Impact × Probabilité → 🟢 Faible (1-2) ¦ 🟡 Moyen (3-4) ¦ 🟠 Élevé (6) ¦ 🔴 Critique (9)
📊 2. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE
Total risques identifiés | 9 risques
Répartition par criticité | 🔴 Critique (9) : 1 risque ¦ 🟠 Élevé (6) : 5 risques ¦ 🟡 Moyen (4) : 3 risques
TOP 3 RISQUES CRITIQUES | 1. Indisponibilité Dev Mobile (Criticité 9) ¦ 2. Fuite données RGPD (Criticité 6) ¦ 3. Difficultés techniques DS Junior (Criticité 6)
🎯 3. MATRICE DES RISQUES (PROBABILITÉ × IMPACT)
| Probabilité → | Faible (1) | Moyen (2) | Élevé (3) |  | LÉGENDE :
Impact ↓ | [5 empty] | 🔴 Critique (9)
Élevé (3) |  | R1, R2, R3 | R4, R5 | R6 |  | 🟠 Élevé (6)
Moyen (2) |  | - | R7, R8, R9 | - |  | 🟡 Moyen (3-4)
Faible (1) |  | - | - | - |  | 🟢 Faible (1-2)
📋 4. ANALYSE DÉTAILLÉE DES RISQUES
ID | Facteur risque | Catégorie 7D | Risque | Conséquences | Impact (0-3) | Proba (0-3) | Criticité BRUTE | Criticité RÉSIDUELLE | Prévention | Correction / Responsable
R1 | Dev mobile // autre app | 5️⃣ Ressources | Indisponibilité 30% Sprints 1-4 | Retard 2-4 sem. Budget +20-30k€ | 3 | 3 | 9 | 4 | Négocier 50% mini ¦ Freelance plan B | Escalade direction ¦ Recrut urgent ¦ Décalage Sprint ¦ Resp: Alicia + Scrum Master
R2 | DS junior + 100 SP IA | 6️⃣ Technique | Difficultés techniques IA | Retard IA. Accuracy <70%. MVP non viable | 3 | 2 | 6 | 3 | Coaching 2j/sem ¦ Revues code ¦ Tests A/B réguliers | Augmenter sous-traitance +30% ¦ Réduire scope IA ¦ Resp: Data Scientist + Sous-traitant
R3 | Concurrent planifie même app | 1️⃣ Délais | Pression temporelle excessive | MVP buggé. Stress équipe. Concurrent lance avant | 3 | 2 | 6 | 3 | MVP strict ¦ CI/CD dès S2 ¦ Rétros hebdo santé équipe | Comm différenciation produit ¦ Beta testeurs ¦ Itérations rapides ¦ Resp: Alicia
R4 | Images = données sensibles | 7️⃣ Parties prenantes | Fuite données / Non-conformité RGPD | Amende CNIL 20M€. Plaintes utilisateurs. Projet arrêté | 3 | 2 | 6 | 2 | Chiffrement AES-256 ¦ Suppression 1h ¦ DPA sous-traitants ¦ Audit sécu | Notif CNIL 72h ¦ Comm crise ¦ Audit forensic ¦ Resp: DPO + Dev Backend
R5 | Datasets biaisés morpho/ethnie | 6️⃣ Technique + Éthique | Recommandations discriminatoires | Bad buzz. Boycott clients. Atteinte réputation | 3 | 2 | 6 | 3 | Audit diversité datasets ¦ Métriques fairness ¦ Tests utilisateurs variés | Réentraînement modèle + datasets ¦ Filtres anti-biais ¦ Comm publique ¦ Resp: Data Scientist
R6 | Accès prestataire externe au cache | 7️⃣ Parties prenantes | Accès illégitime sous-traitant photos | Fuite photos. Violation confidentialité. Non-conformité RGPD | 3 | 1 | 3 | 1 | DPA strict avec clauses confidentialité ¦ RBAC Azure ¦ Logs accès ¦ Audits trimestriels | Résiliation contrat ¦ Notif CNIL ¦ Investigation interne ¦ Resp: DPO + Dev Backend
R7 | Photos utilisées sans consentement | 7️⃣ Parties prenantes | Détournement de finalité (entraînement modèle) | Violation RGPD Art. 5. Plaintes. Amende possible | 2 | 1 | 2 | 1 | Architecture technique empêchant stockage ¦ Audits code ¦ Logs détaillés ¦ Consentement explicite | Destruction données illégales ¦ Notif utilisateurs ¦ Mesures correctives ¦ Resp: DPO
R8 | Coûts Azure imprévisibles | 2️⃣ Coûts | Dépassement budget × 2-3 | Budget add. Rentabilité retardée (863€ → 2-3k€) | 2 | 2 | 4 | 2 | Monitoring hebdo conso ¦ Reserved Instances ¦ Alertes budgétaires | Optim architecture ¦ Blob storage cool tier ¦ Négociation Microsoft ¦ Resp: DevOps
R9 | Équipe partiellement externe | 5️⃣ Ressources | Départ membre clé (Backend/DS) | Perte connaissance. Retard 3-6 sem. Recrut +10-20% | 2 | 2 | 4 | 2 | Contrats longue durée ¦ Documentation continue ¦ Pair programming ¦ Bus factor | Recrutement express ¦ Augmentation TJM ¦ Réallocation tâches ¦ Resp: Scrum Master + Alicia
🎯 5. PLAN D'ACTION PRIORISÉ (TOP RISQUES CRITIQUES ET ÉLEVÉS)
Priorité | ID Risque | Action | Type | Responsable | Échéance | Statut
🔴 1 | R1 | Négocier disponibilité Dev Mobile 50% minimum avec direction technique | Prévention | Alicia + Scrum Master | Avant Sprint 1 | À LANCER
🔴 2 | R1 | Identifier et pré-qualifier 1-2 freelances React Native en plan B | Prévention | Scrum Master | Semaine 1 | À LANCER
🟠 3 | R4 | Signer DPA (Data Processing Agreement) conforme RGPD avec Azure et prestataire Backend | Prévention | DPO + Juridique | Avant Sprint 2 | À LANCER
🟠 4 | R4 | Implémenter suppression automatique photos cache Azure (1h max) + alertes monitoring | Prévention | Dev Backend + DevOps | Sprint 2 | À PLANIFIER
🟠 5 | R4 | Audit sécurité infrastructure Azure + test pénétration (pentest) | Prévention | DevOps + Auditeur externe | Sprint 5 | À PLANIFIER
🟠 6 | R2 | Mettre en place coaching Data Scientist junior : 2 sessions/semaine avec sous-traitant expert | Prévention | Data Scientist + Sous-traitant | Sprint 1-7 (continu) | À LANCER
🟠 7 | R2 | Définir seuil qualité minimum IA : Accuracy ≥ 70% pour valider MVP | Prévention | Data Scientist + Alicia | Sprint 1 | À LANCER
🟠 8 | R5 | Audit diversité datasets (DeepFashion) : vérifier représentativité morphologies/ethnies | Prévention | Data Scientist | Sprint 1 | À PLANIFIER
🟠 9 | R5 | Implémenter métriques fairness (Equalized Odds, Demographic Parity) dans pipeline ML | Prévention | Data Scientist | Sprint 4 | À PLANIFIER
🟠 10 | R3 | Définir MVP strict (MUST HAVE uniquement = 150 SP) et figer périmètre | Prévention | Alicia | Avant Sprint 1 | À LANCER
🟠 11 | R3 | Mettre en place CI/CD dès Sprint 2 pour livraisons rapides | Prévention | DevOps + Dev Backend | Sprint 2 | À PLANIFIER
🟡 12 | R8 | Configurer alertes budgétaires Azure (seuil 80% du budget mensuel) | Prévention | DevOps | Sprint 1 | À PLANIFIER
🟡 13 | R9 | Documenter architecture et décisions techniques (ADR) dès Sprint 1 | Prévention | Dev Backend + Dev Mobile | Sprint 1-7 (continu) | À LANCER
🟡 14 | R6 | Configurer RBAC Azure : accès prestataire limité au strict nécessaire + logs détaillés | Prévention | DevOps + Dev Backend | Sprint 2 | À PLANIFIER
📌 6. NOTES IMPORTANTES & SUIVI
✅ Analyse complète | Cette analyse couvre les 7 dimensions du spectre 7D + risques RGPD spécifiques aux données biométriques + contexte projet Fashion-Insta
✅ Risques résiduels acceptables | Après application des mesures de prévention, tous les risques critiques (9) sont ramenés à un niveau moyen (4) ou faible (1-2)
⚠️ Suivi obligatoire | Mise à jour du registre des risques : À CHAQUE Sprint Review (identification nouveaux risques + MAJ criticités)
⚠️ Escalade immédiate | Si criticité résiduelle d'un risque reste ≥ 6 après mitigation → escalade au COMEX pour décision GO/NO GO
⚠️ Validation DPO requise | Les risques R4, R6, R7 (RGPD) doivent être validés par le DPO AVANT Sprint 2 (première manipulation de photos)
📊 Vélocité et capacité | Si risque R1 se concrétise (Dev Mobile indispo), réduire vélocité cible de 18 SP à 12-15 SP par sprint
🎯 Seuil qualité IA | Le risque R2 est maîtrisable SI le seuil Accuracy ≥ 70% est respecté. En dessous → escalade et réduction scope
📅 Calendrier audits | Audit sécurité Sprint 5 ¦ Audit diversité datasets Sprint 1 ¦ Audit code IA Sprint 4 et 7
📋 Document créé pour le COMEX Fashion-Insta
Dernière mise à jour : Avant lancement projet ¦ Prochaine revue : Sprint Review 1